ZAŁĄCZNIK III: PLAN DZIAŁANIA

| CEL OGÓLNY 1 | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 Rozwój gospodarczy regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |
| 1.1.1 Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 1 szt. | 100 |  | – | – | – | – | – | – | 1 |  | PROW | 19.3 Współpraca |
| 1.1.2 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | 5 szt. | 100 | 50 000 | – | – | – | – | – | – | 5 | 50 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.3 Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami |  | 2 szt. | 50 |  | 1 szt. | 85 |  | 1 szt. | 100 |  | 4 |  | PROW | 19.4 Aktywizacja |
| 1.1.4 Liczba wydarzeń promocyjnych |  | 5 szt. | 100 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | 5 | 50 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.5 Liczba wydarzeń promocyjnych |  | 5 szt. | 100 | 50 000 |  |  |  | – | – | – | 5 | 50 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.6 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  | 8 szt. | 100 | 480 000 | – | – | – | – | – | – | 8 | 480 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.7 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | 3 szt. | 100 | 500 000 | – | – | – | – | – | – | 3 | 500 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.8 Liczba wydarzeń promocyjnych |  | – | – | – | 8 szt. | 100 | 300 000 | – | – | – | 8 | 300 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  | 1 130 000 |  |  | 300 000 |  |  |  |  | 1 430 000 |  |  |

| CEL OGÓLNY 1 | Lata | 2016-2018 |  |  | 2019-2021 |  |  | 2022-2023 |  |  | RAZEM 2016-2023 |  |  | Program |  | Poddziałanie/ zakres Programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa wskaźnika produktu | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników |  | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |  |
| 1.2.1 Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 1 szt. | 100 |  | – | – | – | – | – | – | 4 |  |  | PROW |  | 19.3 Współpraca |
| 1.2.2 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 9 szt. | 100 | 2 700 000 | – | – | – | – | – | – | 9 |  | 2 700 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.3 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | 4 szt. | 100 | 50 000 |  |  |  | – | – | – | 4 |  | 50 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.4 Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami |  | 2 szt. | 50 |  | 1 szt. | 85 |  | 1 szt. | 100 |  | 4 |  |  | PROW |  | 19.4 Aktywizacja |
| 1.2.5 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | 4 szt. | 100 | 50 000 | – | – | – | – | – | – | 4 |  | 50 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.6 Liczba wydarzeń promocyjnych |  |  |  |  | 10 szt. | 100 | 300 000 | – | – | – | 10 |  | 300 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.7 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  | 6 szt. | 50 | 480 000 | 6 szt. | 100 | 480 000 | – | – | – | 12 |  | 960 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.8 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  | 7 szt. | 100 | 560 000 | – | – | – | – | – | – | 7 |  | 560 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.9 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | – | – | – | 10 szt. | 100 | 300 000 | – | – | – | 10 |  | 300 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.10 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | – | – | – | 2 szt. | 100 | 50 000 | – | – | – | 2 |  | 50 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.11 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | 6 szt. | 50 | 1 000 000 | 6 szt. | 100 | 1 000 000 | – | – | – | 12 |  | 2 000 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.12 Liczba szkoleń |  | – | – | – | 5 szt. | 100 | 200 000 | – | – | – | 5 |  | 200 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.13 Liczba szkoleń |  | – | – | – | 5 szt. | 100 | 100 000 | – | – | – | 5 |  | 100 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.2.14 Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizujących |  | 10 szt. | 100 | 300 000 | – | – | – | – | – | – | 10 |  | 300 000 | PROW |  | 19.2 Wdrażanie LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.2 |  |  |  | 5 140 000 |  |  | 2 430 000 |  |  |  |  |  | 7 570 000 |  |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  | 6 270 000 |  |  | 2 730 000 |  |  |  |  |  | 9 000 000 |  |  |  |
| Razem LSR |  |  |  | 6 270 000 |  |  | 2 730 000 |  |  |  |  |  | 9 000 000 |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 000 |  |  | 50 |  |